Администрация 	ПРОЕКТ

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| Хх ноября 2024 года | № | хх |
| --- | --- | --- |

п. Ефимовский

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области", в целях совершенствования программно-целевого планирования  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской области  (далее -  Порядок) согласно приложению

2.     Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского городского поселения, начиная с бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3.   Руководителям структурных подразделений администрации Ефимовского городского поселения в процессе разработки и реализации муниципальных программ Ефимовского городского поселения на 2025 год и далее руководствоваться требованиями настоящего постановления.

4.        Признать утратившими силу:

- постановление администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района от 15.04.2020 № 59 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской области";

- постановление администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района от 15.12.2021 №272 "О внесении изменений в постановление администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района от 15.04.2020 № 59 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального  района"

5.      Постановление опубликовать (обнародовать) в газете "Новый путь" и на сайте Ефимовского городского поселения.

6.        Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Глава администрации                                                                      	С.И.  Покровкин

________________________________________________________________________________

Разослано: КФ, регистр МНПА, в дело

Приложение

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕФИМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ефимовского городского поселения, а также мониторинга их реализации.

1.2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития Ефимовского городского поселения.

Муниципальная программа является инструментом достижения стратегической цели Ефимовского городского поселения и приоритетов развития, установленных прогнозом социально-экономического развития Ефимовского городского поселения.

1.3. Муниципальная программа может содержать основные мероприятия, мероприятия, федеральные, региональные, приоритетные и отраслевые проекты, отдельные мероприятия проектов (далее - основные мероприятия, мероприятия, проекты), как требующие финансирования, так и реализуемые без финансового обеспечения. Основные мероприятия, мероприятия и проекты являются структурными элементами муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-экономического развития Ленинградской области и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных прогнозом социально-экономического развития Ефимовского городского поселения;

б) включение в муниципальную программу мер правового регулирования и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых) мер для достижения целей муниципальных программ;

в) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Ефимовского городского поселения, федерального бюджета, областного бюджета, бюджета, влияющих на достижение запланированных в муниципальных программах результатов;

г) выделение в структуре муниципальной программы:

проектной части, включающей мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых (уникальных) результатов и (или) к значительному улучшению результатов;

процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе, в том числе в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов Ефимовского городского поселения;

д) закрепление ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель).

Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения и предприятия, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий муниципальной программы и (или) проектов.

1.6.Муниципальные программы, планируемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, подлежат утверждению не позднее 20 декабря текущего года.

Муниципальные программы Ефимовского городского поселения подлежат приведению в соответствие с решением совета депутатов Ефимовского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления их в силу.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Ефимовского городского поселения , определенными стратегией социально-экономического развития.

Муниципальные программы также должны учитывать положения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ефимовского городского поселения, положения правовых актов .

Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются с учетом сроков и этапов реализации стратегии социально-экономического развития Ефимовского городского поселения, но не менее чем на три года.

Требования к содержанию муниципальной программы устанавливаются настоящим Порядком.

2.2. Для муниципальной программы устанавливается цель, соответствующая критериям конкретности, измеримости, актуальности, достижимости и ограниченности во времени.

Для муниципальной программы устанавливаются задачи, решение которых является необходимым для достижения цели муниципальной программы.

2.3. Муниципальная программа включает:

а) паспорт муниципальной программы (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);

б) общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации, а также приоритеты, цели, структурные элементы муниципальной программы;

в) план реализации муниципальной программы (по форме согласно приложению 2);

г.) сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы (по форме, согласно приложению 3)

2.4. В структуре муниципальной программы выделяют проектную и процессную части.

В проектную часть муниципальной программы включают:

федеральные проекты;

региональные проекты;

приоритетные проекты;

отраслевые проекты;

отдельные мероприятия проектов;

мероприятия, направленные на достижение целей федеральных (региональных) проектов;

мероприятия по строительству, реконструкции объектов, приобретению объектов;

инвестиционные проекты;

мероприятия по предоставлению субсидий на иные цели муниципальным учреждениям Ефимовского городского поселения. носящие проектный характер.

В процессную часть муниципальной программы включают:

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

предоставление мер социальной поддержки населению Ефимовского городского поселения;

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

обслуживание муниципального долга;

иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной программы, не относящиеся к проектной части.

2.5. Федеральные, региональные, приоритетные и отраслевые проекты должны быть включены в муниципальную программу в обязательном порядке.

2.6. Для муниципальной программы определяются ожидаемые (конечные) результаты, характеризующие достижение цели муниципальной программы и отражающие конечный социально-экономический эффект от ее реализации.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании положений федеральных законов и областных законов, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, муниципальных правовых актов.

Внесение изменений муниципальную программу осуществляется постановлением администрации Ефимовского городского поселения

3.2. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в форме проекта постановления администрации Ефимовского городского поселения.

3.3. Проект постановления администрации об утверждении муниципальной программы согласовывается в установленном порядке.

3.4.  В случае получения замечаний в ходе согласования проекта постановления администрации об утверждении муниципальной программы проект должен быть доработан ответственным исполнителем с учетом полученных замечаний и направлен на повторное согласование в срок не более пяти рабочих дней с даты получения таких замечаний.

В случае если замечания ответственным исполнителем не принимаются, к проекту постановления администрации об утверждении муниципальной программы прилагаются замечания и заключение ответственного исполнителя на замечания.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) проектов.

3.6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем подготовки проекта постановления администрации о внесении изменений в муниципальную программу (далее - проект изменений).

Внесение изменений в муниципальную программу путем изложения муниципальной программы в новой редакции не допускается, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Ефимовского городского поселения, планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ефимовского городского поселения.

Структурная единица муниципальной программы может быть изложена в новой редакции только в случае внесения существенных изменений.

Внесение изменений в параметры муниципальной программы, относящиеся к завершившемуся финансовому году, не допускается, за исключением случаев приведения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в соответствие с соглашениями, заключенными с органами исполнительной власти Ленинградской области в течение двух месяцев с даты заключения соответствующих соглашений.

При внесении изменений в муниципальную программу должны быть внесены изменения, касающиеся фактических значений расходов за счет всех источников за отчетный период.

При формировании сведений о расходах муниципальной программы указываются:

для отчетного периода - плановые и фактические расходы;

для текущего года и планового периода - плановые (прогнозные) расходы.

Подготовка проекта изменений осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с участниками.

По итогам года не позднее 30 декабря текущего финансового года в муниципальную программу должны быть внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований, соответствующие последней редакции бюджета на текущий финансовый год.

- 4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области, бюджета Бокситогорского муниципального района, бюджета Ефимовского городского поселения.

В составе расходов на реализацию муниципальных программ отражаются:

расходы областного бюджета - в части планируемых объемов местному бюджету за счет средств областного бюджета Ленинградской области (в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов федерального бюджета) на реализацию мероприятий;

расходы местных бюджетов - в части планируемых ассигнований на реализацию мероприятий за счет средств бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района;

расходы бюджета Бокситогорского муниципального района - в части планируемых объемов Бокситогорского муниципального района

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Ефимовского городского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением совета депутатов Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района о бюджете Ефимовского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Ефимовского городского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением совета депутатов Ефимовского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4.4. Внесение изменений в муниципальные программы Ефимовского городского поселения является основанием для подготовки проекта решения совета депутатов о внесении изменений в решение совета депутатов Ефимовского городского поселения о бюджете Ефимовского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными  правовыми актами администрации, регулирующими порядок составления проекта бюджета Ефимовского городского поселения .

- 5. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на весь период реализации муниципальной программы и содержащим перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается в соответствии с Приложением 2.

План реализации муниципальной программы утверждается в составе муниципальной программы.

Средства на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов муниципальной собственности предусматриваются в плане реализации муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (групп объектов).

5.3. Ответственный исполнитель совместно  с участниками муниципальной программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, разрабатывает утверждает отчет о выполнении муниципальной программы в соответствии с приложением 4. По итогам прошедшего года, до 25 января года, следующего за отчетным, представляет информацию об объёмах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, и фактических расходах бюджета Ефимовского городского поселения. Годовой отчёт содержит отчёт о реализации муниципальной программы (также  по форме приложения № 4 к Порядку, включающий еще один столбец, а именно - оценку полноты финансирования)

Отчет о выполнении муниципальных программ размещается финансово- экономическим сектором администрации на официальном сайте Ефимовского городского поселения.

- 6. Полномочия ответственного исполнителя, участников при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

•	обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование;

•	организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

•	проводит оценку эффективности мероприятий;

•	запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

•	подготавливает отчет о реализации муниципальной программы;

•	организует регистрацию утвержденной муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Порядком государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, определенным Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

6.2. Участники муниципальной программы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- 7. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

- реализации муниципальной программы

7.1. По муниципальной программе ежегодно, по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

7.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется финансово- экономическим сектором на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, который представляется ответственным исполнителем по итогам отчётного финансового года.

7.3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в  течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

7.4. Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  проводится в соответствии с приложением № 5.

Оценка  эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (утвержденной постановление администрации Ефимовского городского поселения от 28.03.2022 №59 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальной программы Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района»).

7.5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы финансово- экономический сектор администрации подготавливает соответствующее заключение и направляет главе администрации.

7.6. По результатам годового отчета и оценки эффективности реализации муниципальной программы, администрация поселения не позднее, чем за месяц до дня внесения проектов решения о бюджете Ефимовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов, может принять решение:

о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы (подпрограммы);

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

7.7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов, в бюджете Ефимовского городского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

7.8. Сводное заключение об эффективности реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте Ефимовского городского поселения в сети Интернет.

- Приложение 1

к Порядку…

ПАСПОРТ муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации |  |

- Приложение 2

к Порядку…

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
        МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, Основного мероприятия, Мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Средства бюджета Ленинградской области | Средства Федерального бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- Приложение 3

к Порядку…

| СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) <1> |  |  |  |
|  |  |  | Базовый период 202__ год <2> | Первый год реализации 202__ год | Второй год реализации 202__ год | Третий год реализации 202__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| _____________ <1> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет. <2> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое значение не указывается. При корректировке Муниципальной программы указываются данные за год, предшествующий первому году реализации программы. |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

к Порядку…

| Отчет о выполнении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (с указанием порядкового номера) либо наименование мероприятия, направленные на достижение цели проекта | Источники финансирования | за 20__ год |  |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень выполнения мероприятия |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий (наименование) либо Мероприятия, направленные на достижение цели проекта | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского МР |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. (наименование мероприятия) | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского МР |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |

- Приложение 5

к Порядку…

| Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя Муниципальной программы /комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | План | Факт | % исполнения | Значение по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Причины отклонения от планового целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |