Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П Р О Е К Т   П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

| сентября 2018 года | п.Ефимовский | № |
| --- | --- | --- |

## О внесении изменений в постановление администрации Ефимовского городского поселения от 01.12.2017 № 280 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годов» (с изменениями, внесенными постановлением от 01.03.2018 №39, от 20.03.2018 №43, от 02.04.2018 №45, от 21.05.2018 №86, от 25.06.2018 №114)»

## В связи с  изменением объема финансирования и корректировкой плана мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годов» (далее «Программа»),

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годов» следующие изменения:

  - Раздел «Объемы финансирования» Паспорта Программы читать в следующей редакции:

| Источники финансирования программы, в том числе по годам | РАСХОДЫ (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Всего, в т.ч. | 96 182,8 | 57 275,6 | 19 256,8 | 19 650,4 |
|  | средства областного бюджета | 24 662,8 | 24 662,8 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Бокситогорского МР | 1 342,90 | 405,7 | 446,3 | 490,9 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 70 177,10 | 32 207,1 | 18 810,5 | 19 159,5 |

  - В приложении 11 к Программе раздел «Объемы финансирования» Паспорта Подпрограммы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения» читать в следующей редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | РАСХОДЫ (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Всего, в т.ч. | 31 840,3 | 14 644,5 | 8 757,1 | 9 038,7 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 28 594,5 | 10 798,7 | 8 757,1 | 9 038,7 |
|  | средства областного бюджета ЛО | 3 845,8 | 3 845,8 |  |  |
|  | Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |  |  |  |  |

  - В приложении 11 к Программе Раздел «Планируемые результаты реализации программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения» изложить в новой редакции (Приложение 1).

  - В приложении 11 к Программе Раздел «Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения»  изложить в новой редакции (Приложение 2).

  - В приложении 11 к Программе Раздел «Перечень мероприятий  подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения»  изложить в новой редакции (Приложение 3).

- 2. Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Ефимовского городского поселения.

- 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

- 4. Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой.

Глава администрации				                                            С.И.Покровкин

Разослано: ФЭС, прокуратура, регистр МНПА, в дело.

Приложение 1

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№     от сентября 2018 года

Планируемые результаты реализации программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Ленинградской области | Бюджет поселения |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Задача 1 поддержка народного творчества и национальных культур; |  | 1 982,5 | 27 584 | увеличение количества культурно-массовых мероприятий (% по сравнению с базовым показателем) | % | 150 | 2,0 | 2,7 | 3,3 |
|  |  |  |  |  | увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (% по сравнению с базовым показателем) | % | 8970 | 0,06 | 0,11 | 0,17 |
| 2. | Задача 2 развитие библиотечного дела; |  |  | 170,0 | увеличение количества посещений библиотек (% по сравнению с базовым показателем) | % | 25575 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 3. | Задача 3 укрепление материально-технической базы. |  | 1 863,3 | 746,5 | Проведение в 2018 году ремонта помещений Ефимовского культурно-досугового центра | Количество объектов | 1 | 1 |  |  |
| 4. | Задача 4 Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом |  |  | 94,0 | Количество соревнований, турниров | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

| № от года Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения» | Бюджет Ленинградской области, бюджет Ефимовского городского поселения |  | Всего – 32 440,3 тыс. руб. 2018 г. – 14 644,5 тыс.руб. 2019 г. – 8 757,1 тыс.руб. 2020 г. – 9 038,7 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 1 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на обеспечение исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 | Бюджет Ленинградской области, бюджет Ефимовского городского поселения | В соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий | Всего – 29 566,5 тыс. руб. 2018 г. – 11 917,7 тыс.руб. 2019 г. – 8 642,1 тыс.руб. 2020 г. – 9 006,7 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений в рамках обеспечения деятельности учреждений культуры | бюджет Ефимовского городского поселения | В соответствии с заключенным соглашением с администрацией Бокситогорского муниципального района | Всего – 170,0 тыс.руб. 2018 г. - 85 тыс. руб. 2019 г. – 85 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 3. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Бюджет Ленинградской области, бюджет Ефимовского городского поселения | В соответствии с проектно-сметной документацией | Всего – 2 609,8 тыс.руб.: 2018 г. – 2 609,8 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 4. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, участие в соревнованиях различного уровня | Бюджет Ефимовского городского поселения | В соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий | Всего – 94 тыс.руб. 2018 г. - 32 тыс. руб. 2019 г. – 30 тыс.руб. 2020 г. – 32 тыс.руб. |  |

Приложение 6

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№  от

Перечень мероприятий

подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории

Ефимовского городского поселения»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения программы | Объем финансирования всего | 2018 | 2019 | 2020 | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 Поддержка народного творчества и национальных культур | Итого | 29 566,5 | 11 917,7 | 8 642,1 | 9 006,7 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 982,5 | 1 982,5 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 27 584,0 | 9 935,2 | 8 642,1 | 9 006,7 |  | увеличение количества культурно-массовых мероприятий на 2,0% в 2018 г., на 2,7% в 2019 г., на 3,3% в 2020г. Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий на на 0,06% в 2018 г., на 0,11% в 2019 г., на 0,17% в 2020г. |
| 1.1. | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 21 512,9 | 7 911,5 | 6 618,4 | 6 983,0 | МБУ «ЕКДЦ» |  |
| 1.2. | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям культуры субсидий на обеспечение исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 | Средства бюджета Ленинградской области | 1 982,5 | 1 982,5 |  |  | МБУ «ЕКДЦ» |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 6 071,1 | 2 023,7 | 2 023,7 | 2 023,7 |  |  |
| 2. | Задача 2 Развитие библиотечного дела | Итого | 170,0 | 85,0 | 85,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 170,0 | 85,0 | 85,0 |  | Администрация Ефимовского городского поселения |  |
| 2.1. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений в рамках обеспечения деятельности учреждений культуры | Средства бюджета Ленинградской области | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 170,0 | 85,0 | 85,0 |  | Администрация Ефимовского городского поселения |  |
| 3. | Задача 3 Укрепление материально-технической базы | Итого | 2 609,8 | 2 609,8 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 863,3 | 1 863,3 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 746,5 | 746,5 |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на укрепление материально-технической базы: 1. Укрепление материально-технической базы МБУ "Ефимовский культурно-досуговый центр" | Средства бюджета Ленинградской области | 1 863,3 | 1 863,3 |  |  | МБУ «ЕКДЦ» |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 746,5 | 746,5 |  |  | МБУ «ЕКДЦ» Администрация Ефимовского городского поселения |  |
| 4 | Задача 4 Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом | Итого | 94,0 | 32,0 | 30,0 | 32,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 94,0 | 32,0 | 30,0 | 32,0 | Администрация Ефимовского городского поселения |  |
| 4.1. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, участие в соревнованиях различного уровня | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 94,0 | 32,0 | 30,0 | 32,0 |  |  |

Приложение 7

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№  от

Основные мероприятия

подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения»

| №п/п | Наименование объекта | Срок выполнения работ | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Индикаторы реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение безопасности и бесперебойности газоснабжения населения Ефимовского городского поселения: мероприятия по техническому обслуживанию наружных газопроводных сетей | 2018 г. | 947,0 | - | 947,0 | - | Количество обслуживаемых газопроводов – 7 ед. |
|  |  | 2019 г. | 468,0 | - | 468,0 | - | Количество обслуживаемых газопроводов – 7 ед. |
|  |  | 2020 г. | 683,0 | - | 683,0 | - | Количество обслуживаемых газопроводов – 7 ед. |
| 2 | Обеспечение финансовой стабильности предприятия и обеспечение качественных услуг для населения | 2018 г. | 650,0 | - | 650,0 | - | Количество организаций, которым предоставлена субсидия – 1 ед. |
|  |  | 2019 г. | - | - | - | - |  |
|  |  | 2020 г. | - | - | - | - |  |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в границах улиц Володарского, Гагарина, Железнодорожная, Хвойная в п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (протяженность 7,643 км) | 2018 г. | 4 619,8 | 4 387,0 | 232,8 | 00,0 | Количество газифицированных объектов: частн.домовладений - 192.; квартир – 103. |
|  | Итого |  | 7 367,8 | 4 387,0 | 2 980,8 |  |  |